- ЭМПРЕТЕК

- Проведение пилотного семинара для предпринимателей

- ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- Женева, 2016

I. Краткое описание программы Эмпретек

Одним из направлений деятельности Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) является содействие развитию микро, малого  и среднего предпринимательства (ММСП).  Для этой цели в 1988 г. была создана Программа ЭМПРЕТЕК (от испанского emprendedores-предприниматели и  technologia - технология.), которая в настоящее время успешно реализуется ЮНКТАДом более чем в 35 странах мира, в том числе ив России.  Основная задача программы - формирование предпринимательского отношения к бизнесу; предпринимателей-лидеров, способных обеспечить не только выживаемость, но и рост малого бизнеса, и таким образом повысить занятость и доходы населения, в том числе и малообеспеченных слоев. В некоторых странах Эмпретек успешно применяется также для развития малых поставщиков крупных компаний.  Как показывает статистика, выживаемость малых предприятий существенно выше в тех случаях, когда их руководители являются выпускниками программы Емпретек.

Ядром проекта является  6-дневный  учебный семинар-тренинг, проводимый сертифицированными ЮНКТАДом преподавателями ЭМПРЕТЕК по методологии Гарвардского университета. Проведенные исследования показали, что существует ряд ключевых предпринимательских компетенций, характерных для успешных предпринимателей.Эти компетенции могут быть усилены посредством соответсутвующей диагностики и тренировки, что и является целью семинара Эмпретек.

Участники семинара получают возможность под наблюдением тренеров Эмпретека  на практике оценить и повысить уровень своих предпринимательских компетенций, являющихся ключевыми для успешного бизнеса. Отбор участников проводится на основе специальной методики, позволяющей составить предпринимательский профиль каждого участника и понять степень его/ее готовности к участию в высоко интенсивном режиме семинара.

2. Проведение пилотного Учебного Семинара Эмпретека (УСЭ)

1. Для проведения пилотного семинара необходимо отобрать около 20-30 участников. Для обеспечения эффективности семинара и конкурентных условий исходное количество потенциальных слушателей должно составлять порядка 40 человек.

2. Международные тренеры ЮНКТАД/Эмпретек в течение 2 дней производят отбор 20-30 участников посредством интервью с каждым кандидатом продолжительностью 45-60 минут, (возможно проведение по скайпу), для составления его/ее индивидуального предпринимательского профиля, который впоследствии используется каждым участником в ходе работы на семинаре.

3. 6-дневная программа семинара нацелена на выявление и развитие 10 основных параметров (личностных компетенций предпринимателя или менеджера, в деятельности которого требуется предпринимательский подход), которые, согласно методологии Эмпретека, являются ключевыми факторами успеха в бизнесе:

- Инициативность и поиск новых возможностей развития

- Способность рисковать осмысленно

- Стремление к эффективности и качеству

- Настойчивость

- Соблюдение контрактных обязательств

- Поиск информации

- Постановка целей

- Систематичное планирование и мониторинг

- Убедительность и развитие связей

- Независимость и уверенность

5. В соответсвии с этим семинар структурируется на основе трех кластеров: Достижение, Планирование и Влияние.

6. Первый кластер "Достижение" фокусируется на стремлении, способности и склонности участников к повышению качества, производительности, роста и прибыльности. Компетенции этого кластера включают инициативность и поиск новых возможностей, настойчивость, приверженность контрактным обязательсвам, стремление к эффективности и качеству, а также способность рисковать продуманно. В результате данного модуля слушатели смогут:

- Понять свои сильные и слабые стороны как предпринимателя

- Определить и сформулировать свои возможности

- Понять свое отношение к риску

- Оценить значимость настойчивости и соблюдения контрактных обязательств

- Понять взаимосвязь между качеством и эффективностью и их роль в успехе.

7. Кластер "Планирование" включает такие компетенции как понимание целей, поиск информации, систематическое планирование и мониторинг. В результате данного модуля слушатели смогут:

- Находить необходимую информацию

- Оценить уровень своих навыков планирования и решения проблемых ситуаций

- Сформировать понимание пошагового метода для ясного определения целей

- Формировать долгосрочный план действий

- Формировать реалистичнй план действий

- Находить решения бизнес-проблем на основе собственного бизнеса

8. Кластер "Влияние" нацелен на то, чтобы улучшить способность участников влиять на результаты в свою пользу: добиваться необходимого сотрудничества, оптимизировать использование имеющихся связей, эффективно использовать существующие стратегии переговоров. Компетенции этого кластера - независимость и уверенность, а также убедительность и развитие связей. По результатам данного модуля слушатели смогут:

- Убеждать других в целесообразности сотрудничества

- Развить личные и деловые контакты

- Сформировать навыки ведения эффективных переговоров

- Понять как использовать ситуации на пользу своему бизнесу.

9. Учебные технологии, используемые в семинаре, являются высоко интерактивными и основанными на личном опыте участников. Вместо лекций используются практические задания, групповые презентации, диагностический инструментарий, деловые мероприятия, вопросники, индивидуальные презентации, самооценка.  Обучение строится на совмещении групповой и индивидуальной работы с участниками. Отдельные задания имеют "сквозной" характер, и являются базой оценки успешного прохождения курса.

10. По окончании семинара слушателям вручаются дипломы Эмпретек/ЮНКТАД. Обычно организуется освещение инаугурации средствами массовой информации.